## Matriz Riesgos
MATRIZ DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
PROYECTO INTEGRADOR: SISTEMA WEB TOP MODAS - VENTAS, INVENTARIO, DEVOLUCIONES, PROMOCIONES, REPORTES Y USUARIOS POR ROL
PELIGRO |  | ESTIMACION DEL RIESGO | [6 empty] | PROBABILIDAD E IMPACTO |  |  |  | TRATAMIENTO DEL RIESGO
N? | PELIGRO / FUENTE | DESCRIPCION DEL RIESGO | RESULTADO DE LA CAUSA | CAUSA PRINCIPAL | CATEGORIA | PROCESO / MODULO | RESPONSABLE | FECHA ESTIMADA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALOR | NIVEL | RESPUESTA | TRATAMIENTO DEL RIESGO | INDICADOR | P. RESIDUAL | I. RESIDUAL | NIVEL RESIDUAL
R-01 | Seguridad | Acceso no autorizado a modulos administrativos | Usuarios vendedores o terceros podrian consultar reportes, configuracion o informacion sensible | El control de permisos depende principalmente del frontend/localStorage y no de una validacion fuerte en el backend | Muy alto | Autenticacion y roles | Equipo backend/frontend | Semana de cierre del sprint | 4 | 5 | 20 | Muy alto | Mitigar | Implementar JWT o sesiones seguras, middleware de autorizacion por rol en cada ruta del backend, proteger rutas administrativas y validar permisos antes de ejecutar acciones criticas | 100% de rutas criticas con middleware y pruebas de acceso por rol | 2 | 5 | Alto
R-02 | Datos | Perdida o corrupcion de informacion de ventas, productos o usuarios | Perdida de historial de ventas, inventario desactualizado y retraso en la entrega del proyecto | Falta de politica formal de respaldos, restauracion y control de migraciones | Alto | Base de datos PostgreSQL | Administrador de base de datos | Semana de pruebas | 3 | 5 | 15 | Alto | Mitigar | Configurar backups periodicos, documentar restauracion, versionar migraciones Prisma y probar recuperacion en ambiente de pruebas | Backup verificado y restauracion probada correctamente | 1 | 5 | Medio
R-03 | Operativo | Stock inconsistente por ventas simultaneas o movimientos manuales | Se podria vender producto sin stock real o mostrar existencias incorrectas | Las ventas descuentan stock en transaccion, pero se requiere reforzar validaciones de concurrencia y auditoria de movimientos | Muy alto | Inventario y caja | Equipo backend | Semana de pruebas funcionales | 4 | 4 | 16 | Muy alto | Mitigar | Aplicar actualizacion condicional de stock, registrar entradas/salidas en bitacora, revisar alertas de inventario bajo y bloquear ventas sin disponibilidad | Cero ventas aceptadas con stock negativo durante pruebas | 2 | 4 | Medio
R-04 | Financiero | Montos de venta incorrectos por precios enviados desde el cliente | Reportes de ingresos alterados, errores de caja y diferencias contables | El backend recibe precio por item desde el frontend y calcula el total con esos valores | Muy alto | Ventas y caja | Equipo backend | Semana de pruebas | 4 | 5 | 20 | Muy alto | Mitigar | Recalcular precios en backend desde la base de datos, aplicar promociones del lado servidor y registrar precio final usado en la venta | Ventas calculadas por servidor y validadas con pruebas unitarias | 2 | 5 | Alto
R-05 | Datos | Duplicidad o error en SKU, talla o color | Productos duplicados, confusion en inventario y reportes incorrectos por variante | La unicidad de SKU se valida por aplicacion y puede fallar ante registros simultaneos o carga manual | Alto | Productos e inventario | Equipo backend | Semana de estabilizacion | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Agregar restriccion unica para SKU cuando aplique, normalizar datos, mantener validacion de un solo color/talla por SKU y pruebas de duplicidad | Intentos duplicados rechazados por aplicacion y base de datos | 1 | 4 | Bajo
R-06 | Operativo | Devoluciones indebidas o duplicadas | Aumento indebido de stock, perdida economica y reclamos por ventas mal procesadas | Un usuario podria registrar varias solicitudes o aprobar sin suficiente trazabilidad de responsable | Alto | Devoluciones | Administrador / backend | Semana de pruebas funcionales | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Mantener control de cantidad devuelta por venta, exigir aprobacion de administrador, registrar processedBy y auditar cambios de estado | Cada devolucion aprobada tiene responsable y no supera cantidad vendida | 1 | 4 | Bajo
R-07 | Documental | Error en generacion, numeracion o descarga de boletas PDF | Comprobantes duplicados, dificultad para comprobar ventas y observaciones del docente/usuario final | La boleta se genera en cliente y el numero no tiene una restriccion unica fuerte a nivel de base de datos | Alto | Boletas y comprobantes | Equipo backend/frontend | Semana de cierre | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Agregar indice unico para numero de boleta, generar correlativo desde backend, validar descarga PDF y conservar datos minimos del comprobante | No existen boletas duplicadas y PDF se descarga en pruebas de caja | 1 | 4 | Bajo
R-08 | Privacidad | Exposicion de datos personales de clientes | Incumplimiento de buenas practicas de privacidad y acceso indebido a informacion sensible | El sistema registra DNI, email y datos de cliente, ademas de usar almacenamiento local para algunos flujos | Alto | Clientes y reportes | Equipo frontend/backend | Semana de despliegue | 3 | 5 | 15 | Alto | Mitigar | Limitar datos visibles por rol, validar HTTPS en despliegue, no guardar datos sensibles innecesarios en localStorage y documentar tratamiento de datos | Datos sensibles visibles solo para roles autorizados | 2 | 5 | Alto
R-09 | Seguridad | Abuso o falla del proceso de recuperacion de contrasena | Usuarios no podrian recuperar acceso o se generarian intentos repetidos no controlados | El modulo depende de email, contrasenas temporales y variables de entorno correctamente configuradas | Alto | Recuperacion de contrasena | Equipo backend | Semana de pruebas | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Validar configuracion SMTP, usar expiracion corta, aplicar rate limiting, registrar intentos y probar flujo completo de recuperacion | Flujo de recuperacion probado y protegido contra intentos masivos | 1 | 4 | Bajo
R-10 | Funcional | Descuentos mal configurados o aplicados fuera de vigencia | Ventas con precio incorrecto y reportes de ingresos distorsionados | Errores en fechas, porcentaje, monto fijo o seleccion de producto/categoria | Alto | Promociones | Equipo frontend/backend | Semana de pruebas | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Validar fechas y rangos, mostrar promociones activas, aplicar descuentos en backend y crear casos de prueba por tipo de descuento | Promociones vencidas no se aplican y descuentos coinciden con pruebas | 1 | 4 | Bajo
R-11 | Disponibilidad | Sistema no disponible por errores de variables de entorno o servicios externos | Interrupcion de demostracion, pruebas o uso por parte del negocio | Dependencia de DATABASE_URL, DIRECT_URL, email y servicios de hosting correctamente configurados | Alto | Despliegue y configuracion | Equipo de despliegue | Antes de la presentacion | 3 | 5 | 15 | Alto | Mitigar | Crear checklist de despliegue, validar variables de entorno, agregar health check basico y documentar arranque de frontend/backend | Aplicacion inicia correctamente en ambiente de demostracion | 1 | 5 | Medio
R-12 | Mantenimiento | Vulnerabilidades o incompatibilidades en librerias del frontend/backend | Fallas de build, brechas de seguridad o retrasos para corregir errores | Dependencias externas pueden quedar desactualizadas o con alertas de seguridad | Alto | Dependencias npm | Equipo tecnico | Semana de estabilizacion | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Ejecutar npm audit, actualizar dependencias criticas, bloquear versiones con lockfile y probar build despues de cambios | Auditoria revisada y build exitoso en frontend/backend | 1 | 4 | Bajo
R-13 | Calidad de datos | Clientes incompletos o duplicados en ventas | Reportes menos precisos y dificultad para seguimiento de clientes frecuentes | Algunos clientes se manejan en localStorage y existe venta anonima/generica | Medio | Clientes | Equipo frontend/backend | Posterior a MVP | 3 | 3 | 9 | Medio | Aceptar y mitigar | Definir campos minimos, validar DNI cuando se registre, evaluar modelo Customer en base de datos y documentar venta anonima como flujo valido | Ventas pueden buscarse por cliente/DNI cuando se registran datos | 2 | 3 | Medio
R-14 | Proyecto | Retraso en entrega por cambios de alcance o falta de pruebas finales | Entrega incompleta, errores durante la sustentacion o baja calificacion | El sistema incluye varios modulos relacionados y requiere integracion entre frontend, backend y base de datos | Alto | Gestion del integrador | Equipo del proyecto | Antes de la sustentacion | 3 | 5 | 15 | Alto | Mitigar | Priorizar flujos criticos, preparar casos de prueba, congelar alcance antes de la presentacion y documentar pendientes | Checklist de pruebas aprobado y funcionalidades principales demostrables | 1 | 5 | Medio
ESCALA DE NIVEL DE RIESGO
[9 empty] | 1 - 4 | Bajo
[9 empty] | 5 - 9 | Medio
[9 empty] | 10 - 15 | Alto
[9 empty] | 16 - 25 | Muy alto

## Escala
Valor | Probabilidad | Impacto
1 | Muy baja | Muy bajo
2 | Baja | Bajo
3 | Media | Medio
4 | Alta | Alto
5 | Muy alta | Muy alto
Nivel | Clasificacion
1 a 4 | Bajo
5 a 9 | Medio
10 a 15 | Alto
16 a 25 | Muy alto