## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE TRATAMIENTO DE RIESGOS - TOP MODAS
Proyecto integrador: sistema web para gestion de ventas, inventario, devoluciones, promociones, reportes y usuarios por rol.
ID | Fuente de riesgo | Proceso o modulo | Riesgo identificado | Causa principal | Consecuencia para el proyecto | Probabilidad inicial (1-5) | Impacto inicial (1-5) | Nivel inicial | Clasificacion inicial | Tratamiento o respuesta | Acciones de tratamiento propuestas | Responsable | Fecha estimada | Indicador de seguimiento | Probabilidad residual (1-5) | Impacto residual (1-5) | Nivel residual | Clasificacion residual | Estado
R-01 | Seguridad | Autenticacion y roles | Acceso no autorizado a modulos administrativos | El control de permisos depende principalmente del frontend/localStorage y no de una validacion fuerte en el backend | Usuarios vendedores o terceros podrian consultar reportes, configuracion o informacion sensible | 4 | 5 | 20 | Muy alto | Mitigar | Implementar JWT o sesiones seguras, middleware de autorizacion por rol en cada ruta del backend, proteger rutas administrativas y validar permisos antes de ejecutar acciones criticas | Equipo backend/frontend | Semana de cierre del sprint | 100% de rutas criticas con middleware y pruebas de acceso por rol | 2 | 5 | 10 | Alto | Pendiente
R-02 | Datos | Base de datos PostgreSQL | Perdida o corrupcion de informacion de ventas, productos o usuarios | Falta de politica formal de respaldos, restauracion y control de migraciones | Perdida de historial de ventas, inventario desactualizado y retraso en la entrega del proyecto | 3 | 5 | 15 | Alto | Mitigar | Configurar backups periodicos, documentar restauracion, versionar migraciones Prisma y probar recuperacion en ambiente de pruebas | Administrador de base de datos | Semana de pruebas | Backup verificado y restauracion probada correctamente | 1 | 5 | 5 | Medio | Pendiente
R-03 | Operativo | Inventario y caja | Stock inconsistente por ventas simultaneas o movimientos manuales | Las ventas descuentan stock en transaccion, pero se requiere reforzar validaciones de concurrencia y auditoria de movimientos | Se podria vender producto sin stock real o mostrar existencias incorrectas | 4 | 4 | 16 | Muy alto | Mitigar | Aplicar actualizacion condicional de stock, registrar entradas/salidas en bitacora, revisar alertas de inventario bajo y bloquear ventas sin disponibilidad | Equipo backend | Semana de pruebas funcionales | Cero ventas aceptadas con stock negativo durante pruebas | 2 | 4 | 8 | Medio | En proceso
R-04 | Financiero | Ventas y caja | Montos de venta incorrectos por precios enviados desde el cliente | El backend recibe precio por item desde el frontend y calcula el total con esos valores | Reportes de ingresos alterados, errores de caja y diferencias contables | 4 | 5 | 20 | Muy alto | Mitigar | Recalcular precios en backend desde la base de datos, aplicar promociones del lado servidor y registrar precio final usado en la venta | Equipo backend | Semana de pruebas | Ventas calculadas por servidor y validadas con pruebas unitarias | 2 | 5 | 10 | Alto | Pendiente
R-05 | Datos | Productos e inventario | Duplicidad o error en SKU, talla o color | La unicidad de SKU se valida por aplicacion y puede fallar ante registros simultaneos o carga manual | Productos duplicados, confusion en inventario y reportes incorrectos por variante | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Agregar restriccion unica para SKU cuando aplique, normalizar datos, mantener validacion de un solo color/talla por SKU y pruebas de duplicidad | Equipo backend | Semana de estabilizacion | Intentos duplicados rechazados por aplicacion y base de datos | 1 | 4 | 4 | Bajo | En proceso
R-06 | Operativo | Devoluciones | Devoluciones indebidas o duplicadas | Un usuario podria registrar varias solicitudes o aprobar sin suficiente trazabilidad de responsable | Aumento indebido de stock, perdida economica y reclamos por ventas mal procesadas | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Mantener control de cantidad devuelta por venta, exigir aprobacion de administrador, registrar processedBy y auditar cambios de estado | Administrador / backend | Semana de pruebas funcionales | Cada devolucion aprobada tiene responsable y no supera cantidad vendida | 1 | 4 | 4 | Bajo | En proceso
R-07 | Documental | Boletas y comprobantes | Error en generacion, numeracion o descarga de boletas PDF | La boleta se genera en cliente y el numero no tiene una restriccion unica fuerte a nivel de base de datos | Comprobantes duplicados, dificultad para comprobar ventas y observaciones del docente/usuario final | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Agregar indice unico para numero de boleta, generar correlativo desde backend, validar descarga PDF y conservar datos minimos del comprobante | Equipo backend/frontend | Semana de cierre | No existen boletas duplicadas y PDF se descarga en pruebas de caja | 1 | 4 | 4 | Bajo | Pendiente
R-08 | Privacidad | Clientes y reportes | Exposicion de datos personales de clientes | El sistema registra DNI, email y datos de cliente, ademas de usar almacenamiento local para algunos flujos | Incumplimiento de buenas practicas de privacidad y acceso indebido a informacion sensible | 3 | 5 | 15 | Alto | Mitigar | Limitar datos visibles por rol, validar HTTPS en despliegue, no guardar datos sensibles innecesarios en localStorage y documentar tratamiento de datos | Equipo frontend/backend | Semana de despliegue | Datos sensibles visibles solo para roles autorizados | 2 | 5 | 10 | Alto | Pendiente
R-09 | Seguridad | Recuperacion de contrasena | Abuso o falla del proceso de recuperacion de contrasena | El modulo depende de email, contrasenas temporales y variables de entorno correctamente configuradas | Usuarios no podrian recuperar acceso o se generarian intentos repetidos no controlados | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Validar configuracion SMTP, usar expiracion corta, aplicar rate limiting, registrar intentos y probar flujo completo de recuperacion | Equipo backend | Semana de pruebas | Flujo de recuperacion probado y protegido contra intentos masivos | 1 | 4 | 4 | Bajo | Pendiente
R-10 | Funcional | Promociones | Descuentos mal configurados o aplicados fuera de vigencia | Errores en fechas, porcentaje, monto fijo o seleccion de producto/categoria | Ventas con precio incorrecto y reportes de ingresos distorsionados | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Validar fechas y rangos, mostrar promociones activas, aplicar descuentos en backend y crear casos de prueba por tipo de descuento | Equipo frontend/backend | Semana de pruebas | Promociones vencidas no se aplican y descuentos coinciden con pruebas | 1 | 4 | 4 | Bajo | Pendiente
R-11 | Disponibilidad | Despliegue y configuracion | Sistema no disponible por errores de variables de entorno o servicios externos | Dependencia de DATABASE_URL, DIRECT_URL, email y servicios de hosting correctamente configurados | Interrupcion de demostracion, pruebas o uso por parte del negocio | 3 | 5 | 15 | Alto | Mitigar | Crear checklist de despliegue, validar variables de entorno, agregar health check basico y documentar arranque de frontend/backend | Equipo de despliegue | Antes de la presentacion | Aplicacion inicia correctamente en ambiente de demostracion | 1 | 5 | 5 | Medio | Pendiente
R-12 | Mantenimiento | Dependencias npm | Vulnerabilidades o incompatibilidades en librerias del frontend/backend | Dependencias externas pueden quedar desactualizadas o con alertas de seguridad | Fallas de build, brechas de seguridad o retrasos para corregir errores | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Ejecutar npm audit, actualizar dependencias criticas, bloquear versiones con lockfile y probar build despues de cambios | Equipo tecnico | Semana de estabilizacion | Auditoria revisada y build exitoso en frontend/backend | 1 | 4 | 4 | Bajo | Pendiente
R-13 | Calidad de datos | Clientes | Clientes incompletos o duplicados en ventas | Algunos clientes se manejan en localStorage y existe venta anonima/generica | Reportes menos precisos y dificultad para seguimiento de clientes frecuentes | 3 | 3 | 9 | Medio | Aceptar y mitigar | Definir campos minimos, validar DNI cuando se registre, evaluar modelo Customer en base de datos y documentar venta anonima como flujo valido | Equipo frontend/backend | Posterior a MVP | Ventas pueden buscarse por cliente/DNI cuando se registran datos | 2 | 3 | 6 | Medio | Planificado
R-14 | Proyecto | Gestion del integrador | Retraso en entrega por cambios de alcance o falta de pruebas finales | El sistema incluye varios modulos relacionados y requiere integracion entre frontend, backend y base de datos | Entrega incompleta, errores durante la sustentacion o baja calificacion | 3 | 5 | 15 | Alto | Mitigar | Priorizar flujos criticos, preparar casos de prueba, congelar alcance antes de la presentacion y documentar pendientes | Equipo del proyecto | Antes de la sustentacion | Checklist de pruebas aprobado y funcionalidades principales demostrables | 1 | 5 | 5 | Medio | En proceso

## Escala
Valor | Probabilidad | Impacto
1 | Muy baja | Muy bajo
2 | Baja | Bajo
3 | Media | Medio
4 | Alta | Alto
5 | Muy alta | Muy alto
Nivel | Clasificacion | Color
1 a 4 | Bajo | Verde
5 a 9 | Medio | Amarillo
10 a 15 | Alto | Naranja
16 a 25 | Muy alto | Rojo